## Лист1
| Н1 |  |  |  |  | Н2 |  |  |  |  | Н3 |  |  |  |  | Н4 |  |  |  |  | Н5 |  |  |  |  | Н6 |  |  |  |  | Н7 |  |  |  |  | Н8 |  |  |  |  | Н9 |  |  |  |  | Н10
Задачи | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
Сбор требований от заказчика | Н1 ПН: Сидоров Д.П
Анализ бизнес-процессов | Н1 ВТ: Сафиулин М.Р
Проектирование архитектуры микросервиса | Н1 ЧТ: Карпенко Д.А
Создание прототипов интерфейсов и написание детального ТЗ | Н2 СР: Сидоров Д.П
Настройка окужения (CI/CD, репозитории) | Н3 ПН: Сафиулин М.Р
Параллельная разработка серверной части (бизнес-логика, API) и клиентской части (админ-панель) | Н3 ПН: Сидоров Д.П, Сафиулин М.Р, Карпенко Д.А
Инеграция с SMS-провайдером и внутренними системами заказчика | Н3 ЧТ: Карпенко Д.А
Создание тестовой документации | Н6 ПН: Сидоров Д.П
Проведение всех видов тестирования | Н6 ПН: Сафиулин М.Р
Развертывание микросервиса на staging и production средах | Н9 ПН: Карпенко Д.А
Настройка мониторинга и алёртов | Н9 СР: Сидоров Д.П
Финальное документирование | Н10 ВТ: Сафиулин М.Р
Передача проекта в эксплуатацию | Н10 ПТ: Карпенко Д.А