Техническое задание (ТЗ)

Проект: Микросервис SMS-напоминаний о выезде и продлении проживания

Заказчик: АО «ЛОТТЕ РУС»

1. Введение

Цель проекта: Разработать и внедрить микросервис, который автоматически отправляет SMS-напоминания клиентам о предстоящей дате выезда и предлагает продлить проживание. Это повысит лояльность клиентов, увеличит загрузку гостиницы и снизит количество незапланированных выездов.

Основные функции:

- Автоматическая отправка SMS за N дней/часов до даты выезда.

- Интерактивное предложение продлить проживание (например, с ссылкой или ответным номером).

- Интеграция с существующей системой бронирования/CRM АО «ЛОТТЕ РУС» для получения данных о клиентах.

- Администрирование: настройка шаблонов сообщений, времени отправки, отчетность по отправленным сообщениям.

Целевая аудитория: Клиенты АО «ЛОТТЕ РУС», проживающие в гостиницах сети.

2. Необходимые роли в команде проекта

Для успешной реализации проекта требуется следующая кросс-функциональная команда:

| Роль | Количество вовлеченных людей | Описание обязанностей |
| --- | --- | --- |
| Продукт-менеджер (PM) | 1 | Отвечает за видение продукта и его бизнес-ценность. Собирает и приоритизирует требования, управляет бэклогом, взаимодействует с заказчиком и стейкхолдерами. Определяет успешность продукта по бизнес-метрикам. |
| Системный аналитик | 1 | Детализирует бизнес-требования от PM в технические задачи для разработчиков. Описывает сценарии использования, интеграции с внешними системами, протоколы обмена данными и логику работы микросервиса. |
| UX/UI Дизайнер | 1 | Проектирует пользовательский интерфейс для административной панели (если требуется) и, что важнее, дизайн SMS-сообщений и пользовательского пути (customer journey) для клиента, чтобы предложение о продлении было понятным и удобным. |
| Архитектор/Техлид (Team Lead) | 1 | Отвечает за общую архитектуру системы, выбор технологического стека для микросервиса, проектирование базы данных, обеспечение масштабируемости, безопасности и производительности. Контролирует качество кода и помогает команде с техническими решениями. |
| Backend-разработчик | 2 | Основная команда разработки. Реализует серверную логику микросервиса: API, бизнес-логику отправки сообщений, интеграцию со службами SMS-шлюзов (например, Twilio) и внутренними системами, работу с базами данных. |
| QA-инженер (Тестировщик) | 1-2 | Отвечает за качество продукта. Создает тестовую стратегию, пишет тест-кейсы, проводит функциональное, интеграционное, нагрузочное и регрессионное тестирование. Автоматизирует повторяющиеся проверки. |
| DevOps-инженер | 1 | Обеспечивает инфраструктуру для разработки, тестирования и эксплуатации (CI/CD пайплайны, контейнеризация, оркестрация). Отвечает за развертывание микросервиса в среде заказчика, его мониторинг и поддержку. |
| Менеджер проекта | 1 | Управляет сроками, бюджетом и ресурсами. Координирует работу команды, организует совещания, управляет рисками и коммуницирует со стейкхолдерами о прогрессе проекта. |

3. Этапы реализации и диаграмма Ганта

Ниже представлена диаграмма Ганта (в формате Mermaid), отображающая основные этапы проекта, сроки их выполнения и распределение ответственности между ролями. Продолжительность проекта - ~10 недель (2.5 месяца).

Расшифровка диаграммы и распределение ответственности:

- Этап 1: Анализ и проектирование (≈2 недели)

  - Кто: Продукт-менеджер, Аналитик, Архитектор, UX/UI Дизайнер.

  - Что: Сбор требований от заказчика, анализ бизнес-процессов, проектирование архитектуры микросервиса, создание прототипов интерфейсов и написание детального ТЗ.

- Этап 2: Разработка (≈3.5 недели)

  - Кто: Backend-разработчики, Frontend-разработчик, DevOps-инженер.

  - Что: Настройка окружения (CI/CD, репозитории). Параллельная разработка серверной части (бизнес-логика, API) и клиентской части (админ-панель). Интеграция с SMS-провайдером и внутренними системами заказчика. DevOps обеспечивает инфраструктуру для разработки.

- Этап 3: Тестирование (≈3 недели)

  - Кто: QA-инженер (при поддержке разработчиков для фикса багов).

  - Что: Создание тестовой документации, проведение всех видов тестирования: модульного, интеграционного, системного и приемочного (UAT). Цель - выявить и устранить все критические ошибки.

- Этап 4: Релиз и поддержка (≈1.5 недели)

  - Кто: DevOps-инженер, вся команда.

  - Что: Развертывание микросервиса на staging и production средах. Настройка мониторинга и алертов. Финальное документирование (инструкции для администраторов, техническая документация). Передача проекта в эксплуатацию.